## 11 工程表
提出書類No.11 | [16 empty] | 2026-07-31 12:46
工 程 表
法人名 | [12 empty] | 着手日
施設名 | [12 empty] | 竣工日
工事名 | [12 empty] | 開設日
| 進捗率 | 初年度（ ％） | [12 empty] | 次年度（ ％） | [7 empty] | 進捗率
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 100% | [21 empty] | 100%
工事関係 | [20 empty] | 竣工
| 90% | [21 empty] | 90%
| 80% | [21 empty] | 80%
| 70% | [21 empty] | 70%
| 60% | [21 empty] | 60%
| 50% | [21 empty] | 50%
| 40% | [21 empty] | 40%
| 30% | [21 empty] | 30%
| 20% | [21 empty] | 20%
| 10% | [21 empty] | 10%
| 0% | [21 empty] | 0%
合計 | 当月分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 通算分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
工事種別

## 11 工程表 令和5年度当初予算協議案件 (作成例)
提出書類No.11 | [19 empty] | 2026-07-31 12:46
工 程 表
法人名 |  | 社会福祉法人○○会 | [12 empty] | 着手日 |  |  | 2023-10-15
施設名 |  | （仮称）○○○園 | [12 empty] | 竣工日 |  |  | 2024-09-30
工事名 |  | 社会福祉法人○○会（仮称）○○○園新築工事 | [12 empty] | 開設日 |  |  | 2024-11-01
|  |  | 進捗率 | 初年度（ 60 ％） | [12 empty] | 次年度（ 40 ％） | [8 empty] | 進捗率
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 100% | [22 empty] | 100%
工事関係 | 外構・仕上げ工 | [22 empty] | 竣工
|  |  | 90% | [22 empty] | 90%
屋上等仕上げ工
|  |  | 80% | [22 empty] | 80%
○階～●階 内装仕上げ工
|  |  | 70% | [22 empty] | 70%
|  |  | 60% | [22 empty] | 60%
★☆★工
|  |  | 50% | [22 empty] | 50%
●●工
|  |  | 40% | [22 empty] | 40%
○○○工
|  |  | 30% | [22 empty] | 30%
■■工
|  |  | 20% | [22 empty] | 20%
◆◆◆工
|  |  | 10% | [22 empty] | 10%
基礎工
|  |  | 0% | [22 empty] | 0%
合計 |  |  | 当月分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 8% | 13% | 15% |  | 17% | 17% |  | 10% | 7% | 3% | 2% | 1%
|  |  | 通算分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 15% | 28% | 43% |  | 60% | 77% |  | 87% | 94% | 97% | 99% | 100%
Note on B13: 工事工程名を入力
Note on U83: 進捗率を入力
Note on AE86: 初年度の進捗率と一致する
Note on AQ86: 全体の進捗率となる（100％）
工事種別
●着工から竣工まで、月単位で出来高を確認できる工程表とすること。その際、初年度の出来高、次年度の出来高がそれぞれの年における月単位の合計と一致すること。
●２か年以上の事業になる場合は、各年度末の出来高予定が分かるようにすること

## 11 作成上の注意
№１１－１『工程表』作成上の注意
◇ 本様式の概要 ◇
補助金を受けるためには、各年度ごとの進捗状況により交付申請・実績報告を行い、予定通り工事が進捗しているかを市が確認しなければならない。工事の進捗状況と当初協議している進捗率との整合が図れているのか確認する上で、また、施設開設までのスケジュールを把握する上でも工事全体の工程管理は重要である。
◇ 作成要領 ◇
1 | 横軸を「月別進捗率」とし、着工から竣工までの月ごとの進捗率を入力する。 ※一番下段にある「合計」欄の上段にその月の進捗率を入力すると、下段に前月との合計が自動入力される。
2 | 横軸（月ごと）の進捗率をグラフで表すこと。その際、初年度末の進捗率とグラフが一致し、また、次年度竣工時が「100
％」となるようにすること。
3 | 縦軸を「工種進捗率」とする。
4 | 工事種別には工事の工程名を入力すること。
5 | 各工種ごとの工程を | で示すこととするが、さらにその工種の中で作業等が分かれる場合は、分かる範囲
でできるだけ詳細に表示すること。